## Sheet1
MẪU BIỂU ĐỒ GANTT | [6 empty] | Mẹo sử dụng Smartsheet ➜ | [5 empty] | Lịch trình trực quan của biểu đồ Gantt cho phép bạn xem chi tiết mỗi công việc cũng như các phần thuộc về dự án.
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | [Tiêu đề dự án] |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY | [6 empty] | [Tên công ty]
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | [Tên người quản lý dự án] |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2018-03-12
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 1
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
2018-01-01 | Hiến chương dự án | Tên người | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Bản sửa đổi hiến chương dự án | Tên người | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100%
2018-02-01 | Nghiên cứu | Tên người | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90%
2018-03-01 | Dự toán | Tên người | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40%
2018-04-01 | Các bên liên quan | Tên người | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70%
2018-05-01 | Nguyên tắc | Tên người | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60%
2018-06-01 | Thiết lập dự án | Tên người | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50%
2 | Định nghĩa và hoạch định dự án
2018-01-02 | Đặt ra mục tiêu và phạm vi | Tên người | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22%
2018-02-02 | Ngân sách | Tên người | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16%
2018-03-02 | Kế hoạch truyền thông | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Quản lý rủi ro | Tên người |  |  | 0 | 0%
3 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
3.1 | Trạng thái và theo dõi | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.2 | Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Giám sát | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Dự đoán | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.3 | Bản cập nhật dự án | Tên người |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Bản cập nhật biểu đồ | Tên người |  |  | 0 | 0%
4 | Hiệu quả của dự án / Giám sát
2018-01-04 | Mục tiêu của dự án | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Kết quả chuyển giao có chất lượng | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Theo dõi nỗ lực và chi phí | Tên người |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Hiệu quả của dự án | Tên người |  |  | 0 | 0%